Proiectul: “Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”

Termeni de Referință

Servicii de consultanță privind monitorizarea politicilor publice

Cadrul general:

Proiectul “Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu” este implementat de AO Mișcarea Ecologistă din Moldova în cadrul programului "Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale (ONG), finanțat de Uniunea Europeană, Implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)".

Scopul proiectului este de a consolida capacitățile reprezentanților societății civile de monitorizare, evaluare și formulare a recomandărilor privind îmbunătăţirea politicilor de mediu  şi buna guvernare a domeniului ecologic pentru anul 2015 la nivel național și local, întru realizarea prevederilor capitolului 16 al Acordului de Asociere şi a Strategiei de mediu 2014-2023.

Obiectivele proiectului sunt: (i) Consolidarea capacităților Mișcării Ecologiste din Moldova privind monitorizarea implementării și elaborării proiectelor de legi, directive UE, strategii și programe planificate de Ministerul Mediului pentru anul 2015 la nivel național;  (ii) Transfer de cunoștințe către alte organizații neguvernamentale și crearea capacităților de monitorizare a proiectelor și programelor de mediu a organizațiilor neguvernamentale active la nivel regional;  (iii) Încurajarea dialogului între actorii guvernamentali și cei din societatea civilă privind elaborarea și formularea recomandărilor pentru armonizarea cadrului legislativ necesar pentru buna guvernare în materie de mediu; (iiii) Sensibilizarea publicului privind importanţa participării la implementarea politicilor de mediu.

Prezenta sarcină are scopul de a consolida capacitățile Mișcării Ecologiste din Moldova privind monitorizarea implementării și elaborării proiectelor de legi, directive UE, strategii și programe planificate de Ministerul Mediului pentru anul 2015 la nivel național.

Sarcinile:

Pentru realizarea scopului dat, consultantul va efectua următoarele sarcini, fără a se limita doar la acestea:

- Va elabora un studiu de evaluare a planului de acțiuni privind implementarea strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 - activități planificate pentru anul 2015;  Expertul va realiza sarcina timp de 30 zile calendaristice din momentul contractării.

- Va participa la organizarea conferințelor de presă privind politicile publice în domeniul mediului. Expertul va realiza sarcina în 3 zile lucrătoare.

- Va participa la formularea notelor informative/avizelor cu propuneri privind documentele de politici în domeniul mediului. Expertul va realiza sarcina în 10 zile lucrătoare.

Produsele:

- Studiu de evaluare a planului de acțiuni privind implementarea strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 - activități planificate pentru anul 2015 (inclusiv indicatori de monitorizare, metode cantitative/calitative, tabele de sistematizare, etc).

- Participare la organizarea a 3 conferințe de presă planificate în cadrul proiectului cu o comunicare privind politicile mediu ce vor fi puse în discuție la acea etapă;

- Participarea la formularea a 5 note informative/avize planificate în cadrul proiectului.

Termen de executare:

1. Prezentarea studiului de evaluare a planului de acțiuni privind implementarea strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 - activități planificate pentru anul 2015 –  15 noiembrie 2015;

2. Conferințele de presă vor fi organizate în perioada octombrie – noiembrie 2015;

2.a. Prezentarea comunicării privind politicile mediu puse în discuție la acea etapă – cu 2 zile înainte de conferința de presă;

3. Elaborarea notelor informative – conform planului de consultare publică a documentelor de politici publice în domeniul mediului, anunțat de autoritatea centrală de mediu și instituțiile subordonate ale acesteia.

Raportare:

Expertul va raporta managerului de proiect.

Condițiile de salarizare vor corespunde standardelor pieții din Republica Moldova.